VendorManager.nl template · Exit-plan

Exit-plan voor een bedrijfskritische leverancier

Wat u vandaag regelt zodat u morgen kunt vertrekken: contractuele exit-afspraken, een getest data-exportpad, een terugvaloptie en een draaiboek met eigenaren en doorlooptijden.

| Onderdeel | Invullen |
| --- | --- |
| Leverancier en dienst | [Naam leverancier – dienst/product] |
| Bedrijfskritisch belang | [Hoog / Midden] – [motivering: welke processen vallen stil bij uitval?] |
| Contract | [Nummer, einddatum lopende periode, opzegtermijn, opzegdeadline] |
| Eigenaar exit-plan | [Naam, functie] |
| Laatst getest | [dd-mm-jjjj] – [uitkomst] |
| Volgende toets | [dd-mm-jjjj] |

Een exit-plan is geen teken van wantrouwen maar een voorwaarde voor een gezonde relatie: de leverancier die weet dat u kunt vertrekken, gedraagt zich bij verlengingen en prijsverhogingen anders. Voor financiële instellingen is een exitstrategie voor kritieke ICT-diensten verplicht (DORA art. 28 lid 8); voor iedereen is het verstandig bij elk contract met "Hoog" in het contractregister.

# 1. Exit-scenario's

Beschrijf per scenario de aanleiding, de beschikbare tijd en wie het besluit neemt.

| Scenario | Aanleiding | Beschikbare tijd | Besluit door |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplande exit | Einde looptijd, betere alternatieven, strategische heroriëntatie | [6–12] maanden | [Directie / CIO] |
| Gedwongen exit – leverancier | Faillissement, overname, staken van de dienst, structureel tekortschieten (SLA art. 8) | [1–3] maanden | [Directie] |
| Gedwongen exit – klant | Wettelijke of toezichtseis, beveiligingsincident, fusie | [1–3] maanden | [Directie] |
| Noodscenario | Acute onbeschikbaarheid > [RTO], datalek, blokkade van toegang | [uren–dagen] | [Crisisteam] |

# 2. Contractuele exit-afspraken (checklist)

Vink af wat in het huidige contract is geregeld. Elk ontbrekend punt is een onderhandelpunt bij de eerstvolgende verlenging.

| Afspraak | Geregeld? | Waar (artikel) | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Data-export op verzoek, op elk moment, in een open en gedocumenteerd formaat (CSV/JSON/SQL-dump), zonder kosten | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Exit-ondersteuning na beëindiging: dienst blijft [3–6] maanden beschikbaar tegen het laatst geldende tarief, ongeacht de reden van beëindiging | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Medewerking aan migratie: [x] uur ondersteuning inbegrepen, meerwerk tegen [tarief] | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Verwijdering en certificaat van vernietiging van alle klantdata, inclusief back-ups en sub-verwerkers, binnen [30] dagen na afloop van de exit-periode | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Geen retentierecht: leverancier mag data niet achterhouden bij een betalingsgeschil | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Escrow of broncode-toegang voor maatwerk / integraties (indien van toepassing) | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Overdracht van configuratie, workflows, rapportdefinities en API-sleutels in leesbaar formaat | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Continuïteit bij faillissement of overname: dienst en voorwaarden blijven ten minste [6] maanden ongewijzigd | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Opzegrecht bij structureel tekortschieten, prijsverhoging boven index en wijziging van zeggenschap (change of control) | [ja/nee] | [ ] | [ ] |
| Jaarlijkse exit-test toegestaan en ondersteund door leverancier | [ja/nee] | [ ] | [ ] |

De NLdigital Voorwaarden regelen exit-ondersteuning niet vanzelf. Zonder eigen afspraak eindigt de toegang op de einddatum en is data-export een gunst. Leg het vast in de hoofdovereenkomst, niet alleen in de SLA.

# 3. Data en afhankelijkheden

## 3.1 Data-inventaris

| Dataset | Omvang | Formaat export | Bevat persoonsgegevens | Nodig na exit? | Bewaartermijn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [bijv. klantdossiers] | [GB / records] | [CSV + bijlagen] | [ja/nee] | [ja] | [7 jaar] |
| [bijv. configuratie en workflows] | [ ] | [JSON] | [nee] | [ja] | [ ] |
| [bijv. logbestanden] | [ ] | [ ] | [ja] | [deels] | [ ] |

## 3.2 Integraties en afhankelijkheden

| Integratie / afhankelijkheid | Richting | Eigenaar | Alternatief bij exit |
| --- | --- | --- | --- |
| [bijv. koppeling met boekhoudpakket] | [in/uit] | [ ] | [ ] |
| [bijv. SSO via Entra ID] | [in] | [ ] | [ ] |
| [bijv. rapportages in Power BI] | [uit] | [ ] | [ ] |

## 3.3 Lock-in-beoordeling

- Proprietair dataformaat of gedocumenteerd open formaat? [ ]

- Kan de export worden ingelezen in ten minste één concurrerend product? Getest op [datum]: [ja/nee]

- Zijn maatwerk, scripts en templates buiten het platform gedocumenteerd? [ ]

- Hoeveel gebruikers moeten opnieuw worden getraind? [aantal] – geschatte doorlooptijd [weken]

- Contractuele lock-in: resterende looptijd [ ], boete bij vroegtijdige beëindiging [ ]

# 4. Terugvalopties

| Optie | Beschrijving | Gereedheid | Kosten (indicatie) | Doorlooptijd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Alternatieve leverancier | [Naam] – marktverkenning uitgevoerd op [datum]; proof of concept [gedaan/gepland] | [laag/midden/hoog] | [€] | [weken] |
| B. Tijdelijke eigen oplossing | [bijv. export in spreadsheet + handmatig proces] | [ ] | [€] | [dagen] |
| C. Verlengde exit-periode | Dienst tijdelijk voortzetten onder exit-bepaling (art. 2) | [ ] | [€] | [maanden] |

# 5. Draaiboek

| Fase | Activiteiten | Eigenaar | Doorlooptijd | Gereed wanneer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Besluit | Exit-besluit vastleggen, scenario kiezen, budget vrijgeven, leverancier informeren conform contract (schriftelijk, aangetekend) | [Directie] | [1 week] | Besluit en opzegging gedocumenteerd |
| 1. Voorbereiding | Projectteam, communicatieplan, data-inventaris actualiseren, doelomgeving inrichten, exit-ondersteuning inroepen | [Projectleider] | [2–4 weken] | Migratieplan goedgekeurd |
| 2. Migratie | Volledige export, transformatie, laden in doelomgeving, integraties omzetten, parallel draaien, gebruikersacceptatie | [IT / functioneel beheer] | [4–12 weken] | Acceptatietest geslaagd |
| 3. Overgang | Go-live doelomgeving, oude dienst read-only, gebruikers en klanten geïnformeerd, DNS/SSO/API omgezet | [Projectleider] | [1 week] | Oude dienst niet meer in productie |
| 4. Afronding | Laatste export en archivering, vernietigingscertificaat ontvangen, toegangen ingetrokken, laatste factuur en servicecredits verrekend, contractregister bijgewerkt, evaluatie | [Contracteigenaar] | [2–4 weken] | Dossier gesloten |

# 6. Jaarlijkse exit-test

Een exit-plan dat niet is getest, is een aanname. Voer ten minste jaarlijks uit en leg de uitkomst vast in het contractregister:

- Vraag een volledige data-export op via de reguliere route en meet de doorlooptijd en de kosten.

- Controleer of de export compleet en leesbaar is (aantallen, bijlagen, relaties tussen records).

- Lees de export in de terugvaloptie in (ten minste een steekproef) en laat een eindgebruiker controleren.

- Controleer of de contactpersonen, contractdata en integraties in dit plan nog kloppen.

- Rapporteer aan [directie / risicocommissie] en agendeer de tekortkomingen in het leveranciersoverleg.

| Onderdeel | Invullen |
| --- | --- |
| Datum test | [dd-mm-jjjj] |
| Uitgevoerd door | [naam] |
| Doorlooptijd export | [uren/dagen] |
| Bevindingen | [ ] |
| Acties | [ ] |

Dit template is algemene informatie en geen juridisch advies. Laat definitieve contractteksten toetsen door een jurist. Template © VendorManager.nl, een dienst van Digital Sourcing B.V. (KvK 76477185). Vrij te gebruiken binnen uw organisatie; niet doorverkopen. Meer templates en gratis tools: www.vendormanager.nl/templates.html